## sheet1
id | requestId | 合同主表id | 合同编号 | 合同名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 收款方式 子表Id | 合同主表Id | 合同子表Id | 产品类别 | 付款条件 编码 | 付款条件 | 备注 | 业务比例 | 延期天数 | 付款比例 | 付款金额 | 应收时限
59 | 30216 | 117 | 202401020001 | 献县乐寿大街支行 | 2024-01-02 |  | 862 | 117 | 26 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 定金 | 0 | 0 | 52 | 6000 | 2024-01-02
[7 empty] | 863 | 117 | 27 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付清全款 | 100 | 0 | 48 | 5522 | 2024-10-01
60 | 30221 | 120 | 202312060005 | 大成.清华公馆 | 2024-01-03 |  | 731 | 120 | 30 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 预付合同价款的30%定金 | 0 | 0 | 30 | 30000 | 2024-01-03
[7 empty] | 732 | 120 | 31 | 人防电 | 4 | 客户收货 | 材料全部到场付合同价款的40% | 100 | 4 | 40 | 40000 | 2024-06-30
[7 empty] | 733 | 120 | 32 | 人防电 | 7 | 工程进度 | 安装调试完毕付合同价款的20% | 100 | 0 | 20 | 20000 | 2024-10-01
[7 empty] | 734 | 120 | 33 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 经人防主管单位调试验收合格支付合同价款的10% | 0 | 0 | 10 | 10000 | 2024-09-26
68 | 30225 | 121 | 202401030002 | 太康县绿地·君悦府 | 2024-01-04 | 13656.4 | 228 | 121 | 1048 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 月结 | 0 | 0 | 100 | 13656.4 | 2024-03-13
71 | 30456 | 130 | 202401130007 | 济南章丘人防门扇 | 2024-01-13 |  | 52 | 130 | 118 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订预付总货款50% | 0 | 0 | 50 | 56500 | 2024-01-29
[7 empty] | 53 | 130 | 119 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 设备进场付总货款30% | 0 | 0 | 30 | 33900 | 2024-01-26
[7 empty] | 54 | 130 | 120 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付总货款20% | 100 | 0 | 20 | 22600 | 2024-02-08
77 | 30554 | 139 | 202401190008 | 衡水市故城县中医院10层改造项目 | 2024-01-23 | 17000 | 864 | 139 | 28 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，进场施工后付壹万元 | 0 | 0 | 60 | 10000 | 2024-01-31
[7 empty] | 865 | 139 | 29 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕后付尾款7000 | 100 | 0 | 40 | 7000 | 2024-10-01
81 | 30599 | 142 | 202401260012 | 昭友·珺瑞府一、二期 | 2024-01-26 |  | 866 | 142 | 30 | 消防通风 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 100 | 3528 | 2024-01-26
84 | 31060 | 145 | 202401260014 | 祁州明月项目A区一标段项目 | 2024-02-02 |  | 55 | 145 | 121 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订成立7日内预付总货款的30%(不低于30%) | 0 | 7 | 30 | 123000 | 2024-01-26
[7 empty] | 56 | 145 | 122 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框送到现场7日内再付总货款的30% (不低于30%) | 0 | 11 | 30 | 123000 | 2024-10-01
[7 empty] | 57 | 145 | 123 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇送到现场7日内再付总货款的35% （不低于35%） | 0 | 11 | 35 | 143500
[7 empty] | 58 | 145 | 124 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防门验收合格后余款7日内付清 | 0 | 7 | 5 | 20500
88 | 34039 | 148 | 202402260002 | 年产2010吨医药树脂和10吨原料 | 2024-02-26 |  | 868 | 148 | 32 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 合同签订后生效，通风设备进场后付80000元 | 0 | 4 | 53 | 80000 | 2024-10-01
[7 empty] | 869 | 148 | 33 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付60000元 | 100 | 0 | 40 | 60000
[7 empty] | 870 | 148 | 34 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕后付10000元 | 0 | 0 | 7 | 10000
90 | 34055 | 151 | 202402280003 | 河北雅尔特服饰有限公司1#车间及1#宿舍楼工程 | 2024-02-28 |  | 871 | 151 | 35 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 材料全部进场付至50% | 100 | 4 | 50 | 375000 | 2024-05-28
[7 empty] | 872 | 151 | 39 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装调试完毕后付至70% | 100 | 0 | 20 | 150000 | 2024-10-01
[7 empty] | 873 | 151 | 40 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 竣工验收后付至95% | 0 | 0 | 25 | 187500
[7 empty] | 874 | 151 | 41 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 质保期到期后，将5%质保金全部付清。 | 0 | 730 | 5 | 37500
94 | 34073 | 155 | 202403030002 | 梦特芳丹商务会所二期项目地下车库 | 2024-03-03 |  | 59 | 155 | 135 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后付总货款的255066.9（30%） | 0 | 0 | 30 | 255066.9 | 2024-03-03
[7 empty] | 60 | 155 | 136 | 人防门 | 1 | 产品发货 | 发货前付总货款的255066.9（30%） | 0 | 0 | 30 | 255066.9
[7 empty] | 61 | 155 | 137 | 人防门 | 4 | 客户收货 | 货到现场后付总货款的255066.90（30%） | 0 | 4 | 30 | 255066.9
[7 empty] | 62 | 155 | 138 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 安装完成后付总货款的42511.1（5%） | 100 | 0 | 5 | 42511.1
[7 empty] | 63 | 155 | 139 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 资料提交付总货款的42511.1（5%） | 0 | 0 | 5 | 42511.1
96 | 34103 | 160 | 202403100004 | 饶邑华府 | 2024-03-10 |  | 68 | 160 | 144 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后五日内付总货款的89000元 | 0 | 5 | 30 | 89000 | 2024-03-10
[7 empty] | 69 | 160 | 145 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 所有门扇到达现场安装三日内付货款118900元 | 100 | 7 | 40 | 118900 | 2024-05-04
[7 empty] | 70 | 160 | 146 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 安装完成五日内付货款69100元 | 100 | 5 | 23 | 69100 | 2024-06-30
[7 empty] | 71 | 160 | 147 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收合格后三日内付清尾款20000元 | 0 | 3 | 7 | 20000
97 | 34098 | 157 | 202403030002 | 大成.春江花月二期项目 | 2024-03-06 |  | 64 | 157 | 140 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内付总货款的159000（30%） | 0 | 3 | 30 | 159000 | 2024-03-03
[7 empty] | 65 | 157 | 141 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框全部进场后三日内付总货款的159000（30%） | 100 | 7 | 30 | 159000 | 2024-08-25
[7 empty] | 66 | 157 | 142 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场安装完成付总货款的159000（30%） | 100 | 34 | 30 | 159000
[7 empty] | 67 | 157 | 143 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成后三日内付总货款的53000（10%） | 0 | 3 | 10 | 53000
101 | 34125 | 166 | 202403070005 | 大成·花语海棠 | 2024-03-07 |  | 72 | 166 | 152 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内付53400元（30%） | 0 | 3 | 30 | 53400 | 2024-03-07
[7 empty] | 73 | 166 | 153 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框全部进场后三日内付53400（30%） | 100 | 7 | 30 | 53400 | 2024-06-26
[7 empty] | 74 | 166 | 154 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场安装完成付53400（30%） | 100 | 34 | 30 | 53400
[7 empty] | 75 | 166 | 155 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成后三日内付17800（10%） | 0 | 3 | 10 | 17800
106 | 35107 | 172 | 202403120008 | 剑桥城二期人防工程 | 2024-03-12 |  | 243 | 172 | 1067 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 货物到场，经甲方确认后，支付合同价款的30%； | 0 | 4 | 30 | 180000 | 2024-04-10
[7 empty] | 244 | 172 | 1068 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 安装完毕，甲方验收合格，办理完毕结算手续后，支付至结算价款的95%； | 0 | 0 | 65 | 390000
[7 empty] | 245 | 172 | 1069 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 两年质保期满后，无质量问题，无息付清余款5%。 | 0 | 730 | 5 | 30000
107 | 35114 | 174 | zz202403130007 | 南宫市荣安府1#住宅楼 | 2024-03-13 |  | 750 | 174 | 52 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付合同总价的40%； | 0 | 0 | 40 | 60000 | 2024-03-13
[7 empty] | 751 | 174 | 53 | 人防电 | 4 | 客户收货 | 设备材料全部到场，支付合同总价的30%； | 100 | 4 | 30 | 45000
[7 empty] | 752 | 174 | 54 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 安装完毕达到验收条件，检测公司出具检测报告后，支付合同总价的30%。 | 0 | 0 | 30 | 45000
110 | 35111 | 173 | 202403110006 | 万豪天玺项目人防设备及安装工程 | 2024-03-11 |  | 246 | 173 | 1070 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 工程完成总工程量的50%，支付已完成量的70%； | 100 | 0 | 35 | 208884.96 | 2024-03-11
[7 empty] | 247 | 173 | 1071 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 工程施工全部完成，支付至该合同总价款的70% | 100 | 0 | 35 | 208884.96 | 2024-10-01
[7 empty] | 248 | 173 | 1072 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格，支付至合同总价款的80%； | 0 | 0 | 10 | 59681.41
[7 empty] | 249 | 173 | 1073 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 乙方提供全部竣工备案手续资料及结算完成后支付至结算款总额的97%； | 0 | 0 | 17 | 101458.42
[7 empty] | 250 | 173 | 1074 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 3%的工程款转作保修金2年质保期满后15日内无息退还（扣除维修费） | 0 | 745 | 3 | 17904.44
112 | 35154 | 180 | 202403160009 | 张家口宣化启臻高级中学人防门 | 2024-03-16 |  | 76 | 180 | 160 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 人防门框安装完成后七日内付总货款40% | 100 | 41 | 40 | 160000 | 2024-03-25
[7 empty] | 77 | 180 | 161 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 人防门扇安装完成后七日内付总货款的60% | 100 | 41 | 60 | 240000
113 | 35153 | 179 | 202403160010 | 枣庄双子星一期，二期地下人防工程 | 2024-03-16 |  | 756 | 179 | 58 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，开始生效预付20000元 | 0 | 0 | 57 | 20000 | 2024-03-16
[7 empty] | 757 | 179 | 59 | 人防电 | 4 | 客户收货 | 进场付10000元 | 0 | 4 | 29 | 10000
[7 empty] | 758 | 179 | 60 | 人防电 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付3000元 | 100 | 0 | 9 | 3000
[7 empty] | 759 | 179 | 61 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 验收完毕付2000元 | 0 | 0 | 5 | 2000
115 | 35191 | 182 | 202403190012 | 金色东方福苑三期项目防空地下室 | 2024-03-19 | 27376.2 | 876 | 182 | 43 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内。 | 0 | 3 | 100 | 27376.2 | 2024-03-25
116 | 35224 | 188 | 202403210015 | 南皮县人民医院急诊医技综合楼五层 | 2024-03-21 |  | 878 | 188 | 47 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付30000元 | 0 | 0 | 48 | 30000 | 2024-03-21
[7 empty] | 879 | 188 | 48 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付30000元 | 100 | 0 | 48 | 30000
[7 empty] | 880 | 188 | 49 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕付3000元 | 0 | 0 | 4 | 3000
119 | 35210 | 185 | DS1202403200013 | 城邑（常州）人防设备有限公司 | 2024-03-20 |  | 252 | 185 | 1076 | 人防通风 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 2024-03-20
123 | 35290 | 196 | 202401040003 | 河南宝之盾人防设备有限公司 | 2024-01-04 |  | 78 | 196 | 162 | 人防门 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 100 | 84750 | 2024-01-04
126 | 35265 | 191 | 202403210017 | 容西片区G单元安置房及配套设备项目 | 2024-03-20 |  | 254 | 191 | 1078 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 付合同总价的20% | 0 | 0 | 20 | 63220 | 2024-03-21
[7 empty] | 255 | 191 | 1079 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 设备材料到场后付至已进场材料的70% | 100 | 4 | 50 | 158050 | 2024-03-21
[7 empty] | 256 | 191 | 1080 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 设备全部安装完成付至80% | 100 | 0 | 10 | 31610 | 2024-10-01
[7 empty] | 257 | 191 | 1081 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 余款待人防验收完毕合格后30日内一次付至100% | 0 | 30 | 20 | 63220
127 | 35309 | 197 | 202403190011 | 年产2010吨医药树脂和10吨原料药 | 2024-03-19 |  | 881 | 197 | 50 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订三日内，甲方向乙方支付合同总价的30%； | 0 | 3 | 30 | 990000 | 2024-03-19
[7 empty] | 882 | 197 | 51 | 消防通风
[7 empty] | 883 | 197 | 52 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 根据4月份的工程进度支付80%的工程款 | 100 | 0 | 50 | 1650000 | 2024-10-01
[7 empty] | 884 | 197 | 53 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余工程款待验收或视为验收合格后三日内结算到工程总价的97% | 0 | 3 | 17 | 561000
[7 empty] | 885 | 197 | 54 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 质保金3%一年后付清。 | 0 | 365 | 3 | 99000
128 | 35385 | 200 | 202404020001 | 盛世龙庭项目人防门供货及安装 | 2024-04-02 |  | 79 | 200 | 169 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 合同签订，门框全部到场七日内支付合同总价的20% | 100 | 11 | 20 | 47041
[7 empty] | 80 | 200 | 170 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框全部安装完毕后七日内，支付合同总价的20% | 100 | 41 | 20 | 47041
[7 empty] | 81 | 200 | 171 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇全部到场后七日内，支付合同总价的30% | 100 | 11 | 30 | 70561.5
[7 empty] | 82 | 200 | 172 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇全部安装完毕七日内，支付合同总价的20% | 100 | 41 | 20 | 47041
[7 empty] | 83 | 200 | 173 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 工程验收合格，通过人防验收并办理结算后七日内，支付至合同总计的97% | 0 | 7 | 7 | 16464.35
[7 empty] | 84 | 200 | 174 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 3%质保金，无质量问题，一年到期后七日内返还。 | 0 | 372 | 3 | 7056.15
131 | 36054 | 203 | 202404030003 | 清河县委党校人防门工程 | 2024-04-03 |  | 85 | 203 | 175 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内付总货款的30% | 0 | 3 | 30 | 30000 | 2024-04-03
[7 empty] | 86 | 203 | 176 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场三日内付总货款的30% | 0 | 7 | 30 | 30000 | 2024-05-18
[7 empty] | 87 | 203 | 177 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场三日内付总货款的30% | 0 | 7 | 30 | 30000
[7 empty] | 88 | 203 | 178 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成三日内付总货款的10% | 0 | 3 | 10 | 10000
133 | 35362 | 198 | 202403290019 | 柘城建业联盟东望防化通风设备 | 2024-03-29 |  | 258 | 198 | 1084 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 全款到账后3天内发货 | 0 | 0 | 100 | 31050.9 | 2024-04-02
134 | 36080 | 204 | 202404050004 | 中央公园D区二期项目21#、22#、23#、25#及主楼附属车库工程 | 2024-04-05 |  | 261 | 204 | 1089 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，付总货款30% | 0 | 0 | 30 | 1698.6 | 2024-04-05
[7 empty] | 262 | 204 | 1090 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 发货前付清全款 | 0 | 0 | 70 | 3963.4
135 | 36089 | 205 | 202404020002 | 清华苑二期人防风水电工程 | 2024-04-02 |  | 263 | 205 | 1099 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 合同签订后无预付款，设备进场七日内付总货款的50% | 0 | 11 | 50 | 208500 | 2024-04-02
[7 empty] | 264 | 205 | 1100 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完成七日内付总货款40% | 100 | 7 | 40 | 166800 | 2024-10-01
[7 empty] | 265 | 205 | 1101 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 竣工验收完成七日内付5% | 0 | 7 | 5 | 20850
[7 empty] | 266 | 205 | 1102 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 质保金5%，满一年后七日内无息付清 | 0 | 372 | 5 | 20850
139 | 40042 | 210 | 2024041000009 | 河北沧州盛世郡府人防门 | 2024-04-10 |  | 89 | 210 | 179 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内预付总货款的30% | 0 | 3 | 30 | 121500 | 2024-04-10
[7 empty] | 90 | 210 | 180 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场三日内付总货款的30% | 0 | 7 | 30 | 121500 | 2024-04-10
[7 empty] | 91 | 210 | 181 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场三日内付至总货款的30% | 0 | 7 | 30 | 121500
[7 empty] | 92 | 210 | 182 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成三日内付总货款的10% | 0 | 3 | 10 | 40500
140 | 40102 | 213 | 202404110010 | 志成.如意天境防化通风设备 | 2024-04-11 |  | 267 | 213 | 1103 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内发货 | 0 | 3 | 100 | 70289.3 | 2024-04-21
141 | 40071 | 212 | 202404120012 | 焦作群鑫建筑有限公司 | 2024-04-12 |  | 886 | 212 | 55 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内预付合同总价款的30% | 0 | 3 | 30 | 150000 | 2024-04-12
[7 empty] | 887 | 212 | 56 | 消防通风 | 1 | 产品发货 | 材料和人员进场安装前付总价款的60% | 0 | 0 | 60 | 300000 | 2024-10-01
[7 empty] | 888 | 212 | 57 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完成三日内付总价款10% | 100 | 3 | 10 | 50000
142 | 40118 | 215 | 2024040130014 | 杨政 | 2024-04-13 | 51100 | 268 | 215 | 1106 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后付总货款的30%； | 0 | 0 | 30 | 15348 | 2024-04-13
[7 empty] | 269 | 215 | 1107 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 发货前付清全款。 | 0 | 0 | 70 | 35812 | 2024-04-21
143 | 40149 | 216 | 202403270018 | 山东路荣环保科技有限公司（工大实验楼） | 2024-03-27 |  | 274 | 216 | 1112 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后2个工作日内。 | 0 | 2 | 100 | 2246 | 2024-03-27
146 | 40169 | 219 | 202404170018 | 东平街道高范村社区城市棚户区改造人防 | 2024-04-17 |  | 278 | 219 | 1116 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订施工单位进场后付合同价款的30%； | 0 | 0 | 30 | 365850.26 | 2024-04-17
[7 empty] | 279 | 219 | 1117 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 工程全部完工后付至合同价款的60%； | 100 | 0 | 30 | 365850.26
[7 empty] | 280 | 219 | 1118 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格审计完成后付至审计案值的80% | 0 | 0 | 20 | 243900.18
[7 empty] | 281 | 219 | 1119 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 余款第二年无息付清 | 0 | 730 | 20 | 243900.17
147 | 40155 | 217 | 2024040170016 | 涵苑通风工程 | 2024-04-17 |  | 275 | 217 | 1113 | 人防通风 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 30 | 17375.1 | 2024-04-17
[7 empty] | 276 | 217 | 1114 | 人防通风 | 1 | 产品发货 |  | 0 | 0 | 70 | 40541.9 | 2024-05-13
148 | 40049 | 211 | 202404110011 | 雄安体育中心项目人防通风工程 | 2024-03-28 |  | 271 | 211 | 1109 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 进度款每月支付审定金额的70% | 100 | 0 | 70 | 112326.7 | 2024-05-29
[7 empty] | 272 | 211 | 1110 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 竣工验收合格且办理完成结算后支付至结算价款的97% | 0 | 0 | 27 | 43326.01
[7 empty] | 273 | 211 | 1111 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 结算价的3%作为保修费，保修期两年，待保修期满无质量问题后14天内支付 | 0 | 744 | 3 | 4814
151 | 40241 | 224 | 202404180020 | 太原路公交停车场 | 2024-04-18 |  | 895 | 224 | 64 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付3万元； | 0 | 0 | 37 | 30000 | 2024-04-18
[7 empty] | 896 | 224 | 65 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 通风设备进场付3万元； | 0 | 4 | 37 | 30000 | 2024-05-05
[7 empty] | 897 | 224 | 66 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付17000元； | 100 | 0 | 20 | 17000 | 2024-07-02
[7 empty] | 898 | 224 | 67 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕付5000元； | 0 | 0 | 6 | 5000
152 | 40269 | 227 | 202404230025 | 雄安宣武医院（新区投资部分）项目施工总承包项目 | 2024-04-11 |  | 290 | 227 | 1129 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 每次进货前预付本次进货款的20%； | 100 | 0 | 20 | 97009.86 | 2024-07-07
[7 empty] | 291 | 227 | 1130 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 货物运至工地，安装完毕，支付至此批货款的80%； | 100 | 34 | 60 | 291029.58 | 2024-07-20
[7 empty] | 292 | 227 | 1131 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 调试完毕，验收合格后付至合同价款的97%； | 0 | 0 | 17 | 82458.38
[7 empty] | 293 | 227 | 1132 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 3%的质保金在24个月质保期满后无息支付。 | 0 | 730 | 3 | 14551.47
153 | 40207 | 222 | 202404130013 | 山水如意小区2#、4#楼人防通风及人防电承包合同 | 2024-04-13 | 256000 | 282 | 222 | 1120 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 合同签订后，设备材料全部到场，开具增值税专用发票支付合同总价的50%； | 100 | 4 | 50 | 85599.5 | 2024-05-11
[7 empty] | 283 | 222 | 1121 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 安装完毕验收且出具检测报告支付合同价的30%； | 0 | 0 | 30 | 51359.7
[7 empty] | 284 | 222 | 1122 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格备案后支付合同总价的10%； | 0 | 0 | 10 | 17119.9
[7 empty] | 285 | 222 | 1123 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收、备案后开具增值税专用发票支付合同总价的7%； | 0 | 0 | 7 | 11983.93
[7 empty] | 286 | 222 | 1124 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 质保期两年结束后，30日内支付合同总价3%质保金无息。 | 0 | 760 | 3 | 5135.97
154 | 40240 | 223 | 202404210021 | 南宫亿力房地产开发有限公司（亿力南宫府14#、21#、27#楼） | 2024-04-21 | 221000 | 287 | 223 | 1125 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 设备到场10日之内支付设备款的80% | 0 | 14 | 80 | 141196 | 2024-04-29
[7 empty] | 288 | 223 | 1126 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 全部安装完成并验收合格后七日内，支付至工程总价款的95% | 0 | 7 | 15 | 26474.25 | 2024-05-29
[7 empty] | 289 | 223 | 1127 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 质保金5%，2年到期后七日内一次付清。 | 0 | 737 | 5 | 8824.75
155 | 40287 | 228 | 202404240030 | 河间建设银行 | 2024-04-24 |  | 899 | 228 | 68 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付1.5万元； | 0 | 0 | 33 | 15000 | 2024-04-24
[7 empty] | 900 | 228 | 69 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 通风设备进场付1.5万元； | 0 | 4 | 33 | 15000 | 2024-04-30
[7 empty] | 901 | 228 | 70 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付1万元； | 100 | 0 | 28 | 10000 | 2024-05-07
[7 empty] | 902 | 228 | 71 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕付6000元。 | 0 | 0 | 6 | 6000
156 | 40355 | 231 | 202404230024 | 盛世名门二期12#住宅楼 | 2024-04-22 |  | 93 | 231 | 183 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订，预付总货款的30800元 | 0 | 0 | 35 | 30800 | 2024-04-22
[7 empty] | 94 | 231 | 184 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框送到现场付总货款的40800元 | 0 | 4 | 45 | 40800 | 2024-04-29
[7 empty] | 95 | 231 | 185 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇送到现场付总货款的12600元 | 0 | 4 | 14 | 12600 | 2024-04-29
[7 empty] | 96 | 231 | 186 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 第三方检测出具报告后，余款1800元一次付清。 | 0 | 0 | 6 | 1800
157 | 40399 | 234 | 202403190013 | 邢台灵之韵房地产开发有限公司（怡家公馆） | 2024-03-19 |  | 903 | 234 | 72 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后两个工作日内 | 0 | 2 | 100 | 15513 | 2024-03-19
159 | 40360 | 232 | 202404240028 | 沈丘碧桂园人防通风 | 2024-04-24 |  | 294 | 232 | 1137 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 全款发货，合同签订后3个工资日内 | 0 | 3 | 100 | 84376.6 | 2024-04-24
162 | 40484 | 237 | DS1202405070003 | 合肥双免装饰工程有限公司 | 2024-05-07 |  | 300 | 237 | 1143 | 人防通风 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 100 | 46000 | 2024-05-07
165 | 40600 | 240 | 202404290035 | 春风十里三期12#及地下车库 | 2024-04-28 |  | 97 | 240 | 187 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订成立，预付总货款的108000 | 0 | 0 | 30 | 108000 | 2024-04-28
[7 empty] | 98 | 240 | 188 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框送到现场付总货款的108000 | 0 | 4 | 30 | 108000 | 2024-05-16
[7 empty] | 99 | 240 | 189 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇送到现场付总货款的108000 | 0 | 4 | 30 | 108000
[7 empty] | 100 | 240 | 190 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 全部安装完毕付总货款的252000 | 100 | 0 | 7 | 25200
[7 empty] | 101 | 240 | 191 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收通过后，余款10800一次付清。 | 0 | 0 | 3 | 10800
167 | 41093 | 244 | 202405130015 | 宇安建设工程有限公司 麓园书香二期【平时通风】（原河北二月花集团南厂片区改造麓园书香项目） | 2024-05-13 |  | 304 | 244 | 1147 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 货到现场付清。 | 0 | 4 | 100 | 37788 | 2024-06-24
168 | 41047 | 242 | DS1202405100016 | 河北华源尚德建筑工程有限公司 | 2024-05-08 |  | 102 | 242 | 192 | 人防门 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 30 | 41400 | 2024-05-08
[7 empty] | 103 | 242 | 193 | 人防门 | 2 | 门框发货 |  | 0 | 0 | 30 | 41400 | 2024-05-15
[7 empty] | 104 | 242 | 194 | 人防门 | 3 | 门扇发货 |  | 0 | 0 | 30 | 41400
[7 empty] | 105 | 242 | 195 | 人防门 | 9 | 工程验收 |  | 0 | 0 | 10 | 13800
169 | 40605 | 241 | DS1202405130029 | 城邑（常州）人防设备有限公司 | 2024-05-14 |  | 302 | 241 | 1145 | 人防通风 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 2024-05-13
170 | 41098 | 246 | 202405160012 | 鄂尔多斯市豪创商贸有限公司 （碱柜村小学风雨操场【平时通风】） | 2024-05-16 | 13118.735 | 904 | 246 | 73 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，2个工作日内。 | 0 | 2 | 100 | 10406.74 | 2024-05-16
171 | 41055 | 243 | 202405150010 | 柘城建业联盟东望防化通风（电站） | 2024-05-15 |  | 303 | 243 | 1146 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 全款发货 | 0 | 0 | 100 | 6479 | 2024-05-20
172 | 40311 | 230 | 202404240029 | 保定市西大园片区改造回迁安置房建设项目施工一标段 | 2024-04-24 |  | 296 | 230 | 1139 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 每批材料到场验收合格付本次材料的30% | 100 | 4 | 30 | 37282.48
[7 empty] | 297 | 230 | 1140 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完成付至结算额的85% | 100 | 0 | 55 | 68352
[7 empty] | 298 | 230 | 1141 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格后付至结算额的97% | 0 | 0 | 12 | 14913.94
[7 empty] | 299 | 230 | 1142 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 保留3%作为质保金，工程完工甲方验收后进入质保，自两年质保期届满后付清 | 0 | 730 | 3 | 3726.52
175 | 41122 | 249 | 202405150011 | 周口赛福特防护设备安装有限公司（翰林居防化通风设备） | 2024-05-15 | 40544.1 | 906 | 249 | 75 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订三个工作日内 | 0 | 3 | 100 | 40226.1 | 2024-05-15
177 | 41229 | 253 | 202405240027 | 旭宸·江南城防空地下室人防通风 | 2024-05-26 |  | 306 | 253 | 1149 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 全款到账，3天内发货。 | 0 | 0 | 100 | 39541.2 | 2024-06-08
178 | 41277 | 259 | 2024052701 | 涿鹿县医院 | 2024-05-27 |  | 778 | 259 | 80 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3日内预付30% | 0 | 3 | 30 | 4371.6 | 2024-05-27
[7 empty] | 779 | 259 | 81 | 人防电 | 1 | 产品发货 | 发货前付清尾款 | 0 | 0 | 70 | 10200.4 | 2024-05-27
179 | 41276 | 258 | 202405180018 | 观棠·和著小区地下车库人防门 | 2024-05-28 | 687400 | 106 | 258 | 196 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订预付35% | 0 | 0 | 35 | 90388.9 | 2024-05-18
[7 empty] | 107 | 258 | 197 | 人防门 | 1 | 产品发货 | 人防设备进场安装前付总额的50% | 0 | 0 | 50 | 129127 | 2024-09-23
[7 empty] | 108 | 258 | 198 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 人防设备全部安装完毕前七日付总额的10% | 100 | 7 | 10 | 25825.4 | 2024-10-01
[7 empty] | 109 | 258 | 199 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完毕七日内付清合同余款。 | 0 | 7 | 5 | 12912.7
180 | 41320 | 260 | 202405110006 | 唐山玉田启臻中学消防排烟与新风系统（河北军辰建设工程有限公司衡水分公司） | 2024-05-09 | 1267615.24 | 907 | 260 | 76 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订2日内预付总合同的30% | 0 | 2 | 30 | 349772.04 | 2024-05-09
[7 empty] | 908 | 260 | 77 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 风管全部安装完毕2日内付至总合同额的80% | 100 | 2 | 50 | 582953.4 | 2024-07-08
[7 empty] | 909 | 260 | 78 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 全部安装完毕调试前2日内付至总合同额90% | 100 | 0 | 10 | 116590.68 | 2024-07-26
[7 empty] | 910 | 260 | 79 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完成后2日内付至合同总价款的100% | 0 | 2 | 10 | 116590.68 | 2024-09-05
182 | 41119 | 248 | 202405120007 | 周口赛福特防护设备安装有限公司（柘城建业联盟东望防化通风设备增加） | 2024-05-12 |  | 905 | 248 | 74 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内。 | 0 | 3 | 100 | 780 | 2024-05-12
183 | 41113 | 247 | 202405150009 | （周口赛福特防护设备安装有限公司）如意天境1569 | 2024-05-15 |  | 951 | 247 | 1 | 消防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内 | 0 | 3 | 100 | 1569 | 2024-05-15
184 | 41230 | 254 | 202405230022 | 孟村建设银行 | 2024-05-23 |  | 309 | 254 | 1152 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付3000元 | 0 | 0 | 30 | 3000 | 2024-05-23
[7 empty] | 310 | 254 | 1153 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 通风设备进场付4000元 | 0 | 4 | 40 | 4000 | 2024-05-26
[7 empty] | 311 | 254 | 1154 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付2000 | 100 | 0 | 20 | 2000 | 2024-09-02
[7 empty] | 312 | 254 | 1155 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕付1000 | 0 | 0 | 10 | 1000
187 | 41384 | 263 | 202405170016 | 七一嘉园人防地下室 | 2024-05-17 | 61962 | 313 | 263 | 1156 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内 | 0 | 3 | 100 | 61379 | 2024-05-17
189 | 41402 | 268 | 202405230021 | 绪必迪药业（沧州）有限公司综合楼消防排烟工程 | 2024-05-09 |  | 912 | 268 | 85 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3日内预付20000元 | 0 | 3 | 48 | 20000 | 2024-05-09
[7 empty] | 913 | 268 | 86 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 货到现场后3日内付15000元 | 0 | 7 | 36 | 15000 | 2024-05-27
[7 empty] | 914 | 268 | 87 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装调试完毕后3日内付清尾款6836.9 | 100 | 3 | 16 | 6836.9 | 2024-06-18
193 | 41404 | 269 | 202405060001 | 盛世名城人防通讯55#、56#楼 | 2024-05-06 |  | 787 | 269 | 89 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 安装完成后付全款 | 0 | 0 | 100 | 15174 | 2024-05-25
195 | 41446 | 272 | 2024050110005 | 盛世名城人防通讯59#、60#楼 | 2024-05-11 |  | 788 | 272 | 90 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3日内付全款 | 0 | 3 | 100 | 15000 | 2024-05-11
196 | 41475 | 273 | 202406080004 | 保定华创电气项目 | 2024-06-02 |  | 952 | 273 | 2 | 消防电 | 7 | 工程进度 | 合同签订后，安装完毕3日内付9500元。 | 100 | 3 | 100 | 9500 | 2024-10-01
197 | 41533 | 276 | 202405050021 | 河北省人防防护工程合同 | 2024-05-17 |  | 119 | 276 | 214 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订成立预付30% | 0 | 0 | 30 | 105300 | 2024-05-17
[7 empty] | 120 | 276 | 215 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场后付30% | 0 | 4 | 30 | 105300 | 2024-06-01
[7 empty] | 121 | 276 | 216 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 门扇安装完毕后付30% | 100 | 0 | 30 | 105300
[7 empty] | 122 | 276 | 217 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完毕后付10% | 0 | 0 | 10 | 35100
198 | 41534 | 277 | 202405050020 | 河北省人防防护工程合同 | 2024-05-17 |  | 110 | 277 | 200 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后付30% | 0 | 0 | 30 | 62700 | 2024-05-05
[7 empty] | 111 | 277 | 201 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场后付30% | 0 | 4 | 30 | 62700 | 2024-07-08
[7 empty] | 112 | 277 | 202 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 门扇安装完毕付30% | 100 | 0 | 30 | 62700
[7 empty] | 113 | 277 | 203 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成一个月内付10% | 0 | 30 | 10 | 20900
201 | 41537 | 278 | 202406070002 | 人防防护设备销售合同 | 2024-06-07 | 300760 | 114 | 278 | 209 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后7日内，预付总价款的20% | 0 | 7 | 20 | 60152 | 2024-06-07
[7 empty] | 115 | 278 | 210 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框安装完毕后7日内，付总货款的20% | 100 | 41 | 20 | 60152 | 2024-06-07
[7 empty] | 116 | 278 | 211 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场超过总数量的70%七日内付总价款的30% | 100 | 11 | 30 | 90228
[7 empty] | 117 | 278 | 212 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 门扇安装完毕7日内付总价款的20% | 100 | 7 | 20 | 60152
[7 empty] | 118 | 278 | 213 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收完成一个月内，付总价款的10% | 0 | 30 | 10 | 30076
[7 empty] | 953 | 278 | 3 | 预埋件 | 0 | 合同签订 | 合同签订后付总价款的30% | 0 | 0 | 30 | 6039.9 | 2024-06-07
[7 empty] | 954 | 278 | 4 | 预埋件 | 1 | 产品发货 | 发货之前付全款 | 0 | 0 | 70 | 14093.1 | 2024-06-15
202 | 41577 | 282 | 202406120005 | 宁晋县东亚家居广场人防门 | 2024-06-12 |  | 128 | 282 | 228 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后7日内，预付总价款的30% | 0 | 7 | 30 | 57600 | 2024-06-12
[7 empty] | 129 | 282 | 229 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场后7日内付总货款的30% | 0 | 11 | 30 | 57600 | 2024-09-07
[7 empty] | 130 | 282 | 230 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场后7日内付总货款的30% | 0 | 11 | 30 | 57600
[7 empty] | 131 | 282 | 231 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收完成后一个月内，付总价款的10%19200 | 0 | 30 | 10 | 19200
203 | 41479 | 274 | 202406060003 | 玉田启臻中学（1#、2#宿舍、水池泵房、主席台、1#、2#教学楼） | 2024-06-06 | 615780.23 | 915 | 274 | 88 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订2日内预付总合同额的30% | 0 | 2 | 30 | 169080.06 | 2024-06-06
[7 empty] | 916 | 274 | 89 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 风管全部安装完毕2日内付至总合同额的80% | 100 | 2 | 50 | 281800.1 | 2024-07-10
[7 empty] | 917 | 274 | 90 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 全部安装完毕调试前2日内付总合同额90% | 100 | 0 | 10 | 56360.02 | 2024-07-31
[7 empty] | 918 | 274 | 91 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完成后2日内付至合同总价款的100% | 0 | 2 | 10 | 56360.02 | 2024-09-05
204 | 41572 | 281 | 202406060001 | 人防门、通风、水、电承包合同 | 2024-05-29 | 1250000 | 123 | 281 | 223 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后预付30% | 0 | 0 | 30 | 147000 | 2024-05-29
[7 empty] | 124 | 281 | 224 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框送到现场后付30% | 0 | 4 | 30 | 147000 | 2024-07-13
[7 empty] | 125 | 281 | 225 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇送到现场后付30% | 0 | 4 | 30 | 147000
[7 empty] | 126 | 281 | 226 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 人防门安装完毕付5% | 100 | 0 | 5 | 24500
[7 empty] | 127 | 281 | 227 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 第三方检测公司出具检测报告付5% | 0 | 0 | 5 | 24500
[7 empty] | 314 | 281 | 1157 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订付20% | 0 | 0 | 20 | 34850.4 | 2024-05-29
[7 empty] | 315 | 281 | 1158 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 设备材料到场后付50% | 0 | 4 | 50 | 87126
[7 empty] | 316 | 281 | 1159 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕后付25% | 100 | 0 | 25 | 43563
[7 empty] | 317 | 281 | 1160 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 人防第三方检测公司出具检测报告付5% | 0 | 0 | 5 | 8712.6
206 | 42051 | 284 | 202406180009 | 沈丘碧桂园人防通风（胶垫） | 2024-06-18 |  | 318 | 284 | 1161 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内，全款到账后3天内发货 | 0 | 3 | 100 | 530 | 2024-06-18
207 | 42055 | 285 | 202404120017 | 雄安-故城徽王庄回迁安置楼及地下车库通风 | 2024-04-12 | 3710000 | 919 | 285 | 92 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 按月进度于次月30日前付上月已发生工程价款的80% | 100 | 60 | 80 | 2973369.62
[7 empty] | 920 | 285 | 93 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 具备验收条件后10日内付至合同总价款的90% | 0 | 10 | 10 | 371671.2
[7 empty] | 921 | 285 | 94 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收审计完成后10日内付至合同总价款的97% | 0 | 10 | 7 | 260169.84
[7 empty] | 982 | 285 | 93 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余3%作为工程质保金，质保期满后10日内一次性无息支付 | 0 | 375 | 3 | 111501.37
208 | 42064 | 286 | 202406160008 | 沈丘碧桂园人防通风 | 2024-06-16 |  | 319 | 286 | 1162 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内。 | 0 | 3 | 100 | 1297.5 | 2024-06-16
210 | 44062 | 288 | 202406210011 | 供货及安装合同 | 2024-06-21 |  | 922 | 288 | 96 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 货到现场后3日内付全款 | 0 | 7 | 100 | 8000 | 2024-07-05
211 | 44134 | 292 | 202406130006 | 人防通风承包合同 | 2024-05-19 |  | 324 | 292 | 1171 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 预付合同总价的30% | 0 | 0 | 30 | 48000 | 2024-05-19
[7 empty] | 325 | 292 | 1172 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 设备到场安装完毕后付合同总价的50% | 100 | 0 | 50 | 80000 | 2024-07-16
[7 empty] | 326 | 292 | 1173 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收合格后付合同总价的17% | 0 | 0 | 17 | 27200
[7 empty] | 327 | 292 | 1174 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 质保一年 | 0 | 365 | 3 | 4800
212 | 44131 | 291 | 202406130006 | 人防通风承包合同 | 2024-05-19 |  | 320 | 291 | 1167 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 预付合同总价30% | 0 | 0 | 30 | 34500 | 2024-05-19
[7 empty] | 321 | 291 | 1168 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 设备到场安装完毕后付合同总价的50% | 100 | 0 | 50 | 57500 | 2024-07-23
[7 empty] | 322 | 291 | 1169 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收合格后付合同总价的17% | 0 | 0 | 17 | 19550
[7 empty] | 323 | 291 | 1170 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 质保一年 | 0 | 365 | 3 | 3450
214 | 44101 | 289 | 202404290034 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2024-04-28 | 104050 | 923 | 289 | 97 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后预付3万 | 0 | 0 | 33 | 30000 | 2024-04-28
[7 empty] | 924 | 289 | 98 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 通风设备进场付3万 | 0 | 4 | 33 | 30000 | 2024-07-02
[7 empty] | 925 | 289 | 99 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕付25000元 | 100 | 0 | 28 | 25000 | 2024-08-16
[7 empty] | 926 | 289 | 100 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕后付5000元 | 0 | 0 | 6 | 5000
1218 | 45160 | 306 | 202407040003 | 江苏淮鑫空调设备有限公司--脚踏风机订单 | 2024-07-04 |  | 935 | 306 | 113 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内。 | 0 | 3 | 100 | 4980 | 2024-07-04
1219 | 45107 | 295 | 202406290015 | 安顺学校【平时通风】 | 2024-06-29 |  | 931 | 295 | 109 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订2日内预付总合同的30% | 0 | 2 | 30 | 91195.8 | 2024-06-29
[7 empty] | 932 | 295 | 110 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 货至现场2日内付至合同额的80% | 0 | 6 | 50 | 151993 | 2024-07-09
[7 empty] | 933 | 295 | 111 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 全部安装完毕调试后2日内付至总合同额98% | 100 | 2 | 18 | 54717.48 | 2024-08-06
[7 empty] | 934 | 295 | 112 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完成2日内付至合同总价款100% | 0 | 2 | 2 | 6079.72
1220 | 45172 | 307 | 202405230023 | 麒麟瑞（东区）项目人防水箱及给水工程 | 2024-05-13 | 383100 |  | 307
1221 | 45157 | 305 | 202405240025 | 隆尧麒麟和府项目人防水箱及给水工程 | 2024-05-13 | 373600 |  | 305
1223 | 45203 | 308 | 202405070035 | 臻园二期五区人防、消防通风设备 采购合同 | 2024-07-07 |  | 343 | 308 | 1198 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 材料进场前十日内支付80%合同款 | 0 | 0 | 80 | 1875000.8
[7 empty] | 344 | 308 | 1199 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 本合同内容全部施工完成并经甲方验收合格后十日内支付至合同价款的95% | 0 | 10 | 15 | 351562.65
[7 empty] | 345 | 308 | 1200 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余5%为质保金，验收合格满2年后壹个月内无任何质量问题无息支付 | 0 | 760 | 5 | 117187.55
1225 | 45142 | 302 | 202405240025 | 麒麟华府项目人防水箱及给水工程 | 2024-05-13 | 635600 |  | 302
1226 | 45209 | 310 | 202407040002 | 河北省人防防护工程合同 | 2024-07-04 |  | 137 | 310 | 237 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订7日内预付总价款的30% | 0 | 7 | 30 | 103505.7 | 2024-07-04
[7 empty] | 138 | 310 | 238 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场付七日内总价款的30% | 0 | 11 | 30 | 103505.7
[7 empty] | 139 | 310 | 239 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场七日内付总价款的30% | 0 | 11 | 30 | 103505.7
[7 empty] | 140 | 310 | 240 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成一个月内付总价款的10% | 0 | 30 | 10 | 34501.9
1227 | 45214 | 311 | 202407040001 | 隆尧县实验中学新建项目 | 2024-05-27 | 76000 | 141 | 311 | 246 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 预付合同的总价30% | 0 | 0 | 30 | 22800 | 2024-05-27
[7 empty] | 142 | 311 | 247 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场后，支付合同总价的30% | 0 | 4 | 30 | 22800
[7 empty] | 143 | 311 | 248 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场后，支付合同总价的30% | 0 | 4 | 30 | 22800
[7 empty] | 144 | 311 | 249 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 全部安装完毕，支付合同总价的7% | 100 | 0 | 7 | 5320
[7 empty] | 145 | 311 | 250 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收合格后，余款3%一个月内付清 | 0 | 30 | 3 | 2280
1229 | 45109 | 296 | 202405170034 | 威县北海十六号七八期人防设备工程（水电通风) | 2024-05-17 | 634443 | 333 | 296 | 1184 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 进场前10日支付10%的预付款 | 0 | 0 | 10 | 28287.94 | 2024-05-17
[7 empty] | 334 | 296 | 1185 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 设备及人员进场付至合同总价的35% | 0 | 4 | 25 | 70719.85 | 2024-07-08
[7 empty] | 335 | 296 | 1186 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 安装完成甲方监理验收合格提交合格证及报告支付至合同总价款的70% | 0 | 0 | 35 | 99007.79 | 2024-08-29
[7 empty] | 336 | 296 | 1187 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 人防办验收合格后，提交所有资料支付至合同结算价的97% | 0 | 0 | 27 | 76377.44
[7 empty] | 337 | 296 | 1188 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 质保金3%，二年质保期满后无质量问题一次无息付清 | 0 | 730 | 3 | 8486.38
1230 | 45258 | 315 | 202407100009 | 平乡县2023年度到村资产收益项目(中央厨房产品一站式供应基地项目） | 2024-06-03 |  | 146 | 315 | 251 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订成立后二日内预付总货款的30% | 0 | 2 | 30 | 69986.4 | 2024-06-03
[7 empty] | 147 | 315 | 252 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框送到现场后二日内再付总货款的30% | 0 | 6 | 30 | 69986.4 | 2024-08-09
[7 empty] | 148 | 315 | 253 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇送到现场后二日内再付总货款的30% | 0 | 6 | 30 | 69986.4
[7 empty] | 149 | 315 | 254 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 安装完成经人 防办验收合格七日内付总货款的10% | 0 | 7 | 10 | 23328.8
1231 | 45253 | 314 | 202407010008 | 大成·春江花月项目 通风排烟设备及工程安装合同 | 2024-07-01 |  | 936 | 314 | 118 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 每批次材料到场并验收合格后三日内支付该批次工程款（含安装费）的50% | 100 | 7 | 50 | 637690.13 | 2024-10-18
[7 empty] | 937 | 314 | 119 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 安装完成经甲方验收合格后三日内支付至完成工程量结算价的90% | 0 | 3 | 40 | 510152.1
[7 empty] | 938 | 314 | 120 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 防验收完成七个工作日内支付至结算价的98% | 0 | 7 | 8 | 102030.42
[7 empty] | 939 | 314 | 121 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余2%为质保金，一年后无质量问题无息付清 | 0 | 365 | 2 | 25507.61
1232 | 45129 | 301 | 202405070036 | 臻园二期一区人防、消防通风设备 采购合同 | 2024-05-07 |  | 340 | 301 | 1195 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 材料进场前十日内支付80%合同款 | 0 | 0 | 80 | 1324999.2
[7 empty] | 341 | 301 | 1196 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 本合同内容全部施工完成并经甲方验收合格后十日内支付至合同价款的95% | 0 | 10 | 15 | 248437.35
[7 empty] | 342 | 301 | 1197 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余5%为质保金，验收合格满2年后壹个月内无任何质量问题无息支付 | 0 | 760 | 5 | 82812.45
1233 | 45292 | 317 | 202407120010 | 周口赛福特人防电气购销合同 | 2024-07-12 |  | 798 | 317 | 101 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签定后三日内付全款 | 0 | 3 | 100 | 12902 | 2024-07-12
1234 | 45325 | 318 | 202404250031 | 丰州学府住宅小区人防工程合同书 | 2024-04-25 |  | 350 | 318 | 1214 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内付合同总价款的30％ | 0 | 3 | 30 | 450000 | 2024-04-25
[7 empty] | 351 | 318 | 1215 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 项目材料进场安装后七日内付至合同总价款的60％ | 0 | 11 | 30 | 450000 | 2024-07-22
[7 empty] | 352 | 318 | 1216 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完成七日内付至合同总价款85％ | 100 | 7 | 25 | 375000 | 2024-10-14
[7 empty] | 353 | 318 | 1217 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完成三日内付至合同总价款97% | 0 | 3 | 12 | 180000
[7 empty] | 354 | 318 | 1218 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 质保金3%于竣工验收合格之日起满一年后无息支付 | 0 | 365 | 3 | 45000
1235 | 45248 | 313 | 202407050005 | 嘉峪关市南湖国际住宅小区C区一期人防工程 | 2024-07-05 |  | 346 | 313 | 1205 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内预付合同总价款的30% | 0 | 3 | 30 | 133740.9 | 2024-07-05
[7 empty] | 347 | 313 | 1206 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 安装人员及材 料到达现场1日内付合同总价款的50% | 0 | 5 | 50 | 222901.5
[7 empty] | 348 | 313 | 1207 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕三日内付合同总价款的18% | 100 | 3 | 18 | 80244.54
[7 empty] | 349 | 313 | 1208 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕三日内付清合同尾款 | 0 | 3 | 2 | 8916.06
1237 | 45426 | 324 | 202407190015 | 盛世御城一区地下车库人防门框 | 2024-07-19 |  | 154 | 324 | 262 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后2日后付30% | 0 | 2 | 30 | 38642.7 | 2024-07-19
[7 empty] | 155 | 324 | 263 | 人防门 | 2 | 门框发货 | 发货前付全款 | 0 | 0 | 70 | 90166.3
1238 | 45421 | 323 | 202407120012 | 府西新城【平时通风】 | 2024-07-12 | 86376 | 361 | 323 | 1230 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后付2万元 | 0 | 0 | 24 | 20000 | 2024-07-12
[7 empty] | 362 | 323 | 1231 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 发货前付清全款 | 0 | 0 | 76 | 66000 | 2024-07-19
1239 | 45416 | 322 | DS1202407180005 | 河南宝之盾建筑工程有限公司 | 2024-07-18 |  | 360 | 322 | 1229 | 人防通风 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 100 | 960 | 2024-07-18
1240 | 45389 | 321 | 202407170013 | 人防防护工程合同 | 2024-07-17 |  | 151 | 321 | 259 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 人防门框安装完成后3日内付至此人防门单项合同额的30% | 100 | 37 | 30 | 116706.9
[7 empty] | 152 | 321 | 260 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 人防门扇安装完成后3日内付至此单项合同额的75% | 100 | 37 | 45 | 175060.35
[7 empty] | 153 | 321 | 261 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完毕或视为验收后3日内，一次性付清单项人防门价款的25% | 0 | 3 | 25 | 97255.75
[7 empty] | 355 | 321 | 1224 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 人防通风、人防水、人防电、设备及人员进场后3日内付至此三项合同额的40% | 0 | 7 | 40 | 492390.8
[7 empty] | 356 | 321 | 1225 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 货物全部进场后三日内付至此三项合同额的60% | 100 | 7 | 20 | 246195.4
[7 empty] | 357 | 321 | 1226 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 全部安装完毕后三日内付至此三项合同额的80% | 100 | 3 | 20 | 246195.4
[7 empty] | 358 | 321 | 1227 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格或视为验收合同后三日内付至此三项合同额的97% | 0 | 3 | 17 | 209266.09
[7 empty] | 359 | 321 | 1228 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余3%为工程质保金，质保期届满后三日内支付 | 0 | 368 | 3 | 36929.31
1242 | 45291 | 316 | 202407120011 | 康馨澜悦湾项目--人工配件加工合同 | 2024-07-12 |  | 150 | 316 | 255 | 人防门 | 1 | 产品发货 | 制作完毕付清全款发货 | 0 | 0 | 100 | 86002 | 2024-07-21
1243 | 45576 | 328 | DS202407260020 | 旭辉火车站人防战时设备 | 2024-07-26 |  | 367 | 328 | 1236 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 预付一千元 | 0 | 0 | 12 | 1000 | 2024-07-26
[7 empty] | 368 | 328 | 1237 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 开具全额发票后付尾款，收到全部尾款后，发货 | 0 | 0 | 88 | 7700 | 2024-08-01
1244 | 45449 | 326 | 202407200016 | 河北雅尔特消防泵房合同 | 2024-07-20 |  | 363 | 326 | 1232 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 乙方材料全部进场并经甲方检验合格后三日内付50% | 100 | 7 | 50 | 7500 | 2024-07-20
[7 empty] | 364 | 326 | 1233 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 施工安装调试完毕后3日内付至75% | 100 | 3 | 25 | 3750 | 2024-10-14
[7 empty] | 365 | 326 | 1234 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格并向甲方提供完整的竣工验收资料后，7日内付至95% | 0 | 7 | 20 | 3000
[7 empty] | 366 | 326 | 1235 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 剩5%未质保金，质保期到期后7日内全部付清 | 0 | 737 | 5 | 750
1245 | 45556 | 327 | DS1202407030005 | 河南宝之盾建筑工程有限公司 | 2024-07-03 |  | 369 | 327 | 1238 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付合同额的30% | 0 | 0 | 30 | 66857.4 | 2024-07-03
[7 empty] | 805 | 327 | 108 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 装车发车前付至合同额的100% | 0 | 0 | 70 | 156001.6 | 2024-07-03
1246 | 45598 | 329 | 202407220018 | 东亚家居广场新建仓储人防工程 | 2024-07-22 |  | 370 | 329 | 1239 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内预付合同总价款的30％ | 0 | 3 | 30 | 102000 | 2024-07-22
[7 empty] | 371 | 329 | 1240 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 材料及人员进场安装开始后三日内付总价款的30％ | 0 | 7 | 30 | 102000
[7 empty] | 372 | 329 | 1241 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完成三日内付总价款30％ | 100 | 3 | 30 | 102000
[7 empty] | 373 | 329 | 1242 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收或视为验收完成三日内付总价款的10％ | 0 | 3 | 10 | 34000
1247 | 46051 | 330 | 202404250032 | 润泽华府住宅小区人防电气工程 | 2024-04-25 |  | 806 | 330 | 109 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内预付合同总价款的30％ | 0 | 3 | 30 | 10204 | 2024-04-25
[7 empty] | 807 | 330 | 110 | 人防电 | 7 | 工程进度 | 安装开始后三日内付总价款的40％ | 0 | 3 | 40 | 13605 | 2024-07-10
[7 empty] | 808 | 330 | 111 | 人防电 | 7 | 工程进度 | 安装完成三日内付总价款25％ | 100 | 3 | 25 | 8503
[7 empty] | 809 | 330 | 112 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 验收完成三日内付总价款5％ | 0 | 3 | 5 | 1701
1248 | 46057 | 332 | 202407050006 | 东光县电视台演播厅消防修缮【平时通风】 | 2024-07-05 |  | 374 | 332 | 1243 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订3日内预付合同总金额的20% | 0 | 3 | 20 | 37417.6 | 2024-07-05
[7 empty] | 375 | 332 | 1244 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 80%的货到现场安装3日内付至合同总金额的50% | 100 | 7 | 30 | 39417.6
[7 empty] | 376 | 332 | 1245 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完成后7日内付至合同总金额的80% | 100 | 7 | 30 | 39417.6
[7 empty] | 377 | 332 | 1246 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 检测、验收完成3日内付至合同总金额的97% | 0 | 3 | 17 | 22336.64
[7 empty] | 378 | 332 | 1247 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 预留3%质保金，质保期结束后无质量问题无息返还。 | 0 | 365 | 3 | 3941.76
1249 | 46052 | 331 | 202407270020 | 禧悦城项目人防门 | 2024-07-26 |  | 156 | 331 | 264 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后付30% | 0 | 0 | 30 | 199659.6 | 2024-07-26
[7 empty] | 157 | 331 | 265 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框全部进场安装完成80%后7天内付30% | 100 | 41 | 30 | 199659.6 | 2024-08-31
[7 empty] | 158 | 331 | 266 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇安装完成后7天内付30% | 100 | 41 | 30 | 199659.6
[7 empty] | 159 | 331 | 267 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成后一个月内付清全部款项 | 0 | 30 | 10 | 66553.2
1250 | 46081 | 333 | DS1202406020001 | 尚义县河东区便民综合服务中心项目 | 2024-06-02 | 236600 | 160 | 333 | 268 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订成立施工前一个月预付总价款的30% | 0 | 0 | 30 | 70980 | 2024-06-02
[7 empty] | 161 | 333 | 269 | 人防门 | 1 | 产品发货 | 备货完毕发货前三日内付总价款的 20% | 0 | 0 | 20 | 47320 | 2024-07-27
[7 empty] | 162 | 333 | 270 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 安装完毕后三日内付总价款的35% | 100 | 3 | 35 | 82810
[7 empty] | 163 | 333 | 271 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 验收完成一个月内付总价款的15% | 0 | 30 | 15 | 35490
1251 | 46089 | 334 | 202406240012 | 涞源县第一中学7#楼体育馆消防通风 | 2024-06-25 |  | 379 | 334 | 1248 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，开始生效预付15万元 | 0 | 0 | 23 | 150000 | 2024-06-25
[7 empty] | 380 | 334 | 1249 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 机房外安装 完3日内付 2 0 万 | 100 | 3 | 30 | 200000
[7 empty] | 381 | 334 | 1250 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 游泳馆通风管道及防火阀，风口，机房外安装完3日内付 2 0 万 元 | 100 | 3 | 30 | 200000
[7 empty] | 382 | 334 | 1251 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 风机安装完毕后3日内付11万，验收完毕(质保期2年)后3日内付 10250元 | 0 | 733 | 17 | 10250
1252 | 46123 | 337 | 202408020001 | 周口市东新区仁和家园东区 | 2024-08-02 |  | 164 | 337 | 272 | 人防门 | 3 | 门扇发货 | 发货前付清全款 | 0 | 0 | 100 | 420000 | 2024-09-09
1255 | 46158 | 338 | 202408020001 | 巨鹿县物资局家属院棚户区改造项目（一期） | 2024-08-02 |  | 165 | 338 | 273 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后7日内，预付总价款的30% | 0 | 7 | 30 | 57000 | 2024-08-02
[7 empty] | 166 | 338 | 274 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场后7日内付总货款的30% | 0 | 11 | 30 | 57000 | 2024-08-14
[7 empty] | 167 | 338 | 275 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场后7日内付总价款的30% | 0 | 11 | 30 | 57000
[7 empty] | 168 | 338 | 276 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收完成后一个月内，付总价款的10% | 0 | 30 | 10 | 19000
1256 | 46160 | 339 | 202408030003 | 府西新城二期 | 2024-08-03 |  | 384 | 339 | 1253 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 全款到账后两天内发货 | 0 | 0 | 100 | 376 | 2024-08-06
1259 | 46275 | 345 | DS1202408110009 | 河北创美建筑工程有限公司 | 2024-08-11 |  | 817 | 345 | 120 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后预付10000元 | 0 | 0 | 30 | 10000 | 2024-08-11
[7 empty] | 818 | 345 | 121 | 人防电 | 1 | 产品发货 | 发货前付清材料费费用 | 0 | 0 | 60 | 9466
[7 empty] | 819 | 345 | 122 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 安装完成15日内结算安装费 | 0 | 0 | 10 | 10927
1260 | 46301 | 347 | 202408110009 | 府西新城二期电气 | 2024-08-12 | 3780 | 820 | 347 | 123 | 人防电 | 1 | 产品发货 | 发货前付清全款 | 0 | 0 | 100 | 3780 | 2024-08-13
1261 | 46310 | 348 | 202408070007 | 隆尧县城关校区唐尧街小学新建项目--人防通风、水、电承包合同 | 2024-08-07 | 235000 | 389 | 348 | 1274 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付合同总价的20% | 0 | 0 | 20 | 47000 | 2024-08-07
[7 empty] | 390 | 348 | 1275 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 设备材料全部到场，支付合同总价的50% | 100 | 0 | 50 | 117500 | 2024-08-11
[7 empty] | 391 | 348 | 1276 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕达到验收条件，支付合同总价的25% | 100 | 0 | 25 | 58750 | 2024-10-18
[7 empty] | 392 | 348 | 1277 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 经人防部门验收合格后，尾款5%一个月内一次付清 | 0 | 30 | 5 | 11750
1262 | 46274 | 344 | DS1202408110009 | 河北创美建筑工程有限公司 | 2024-08-11 |  | 814 | 344 | 117 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后付1万元 | 0 | 0 | 25 | 10000 | 2024-08-11
[7 empty] | 815 | 344 | 118 | 人防电 | 1 | 产品发货 | 材料费全款付清后发货 | 0 | 0 | 38 | 19513
[7 empty] | 816 | 344 | 119 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 安装并结算完成后15日内付清 | 0 | 0 | 37 | 10927
1263 | 46272 | 343 | DS1202408110009 | 河北创美建筑工程有限公司 | 2024-08-11 |  | 813 | 343 | 116 | 人防电 | 1 | 产品发货 | 全款到账后发货 | 0 | 0 | 100 | 15302.46 | 2024-08-11
1264 | 46323 | 350 | 202408120010 | 畜牧站家属院片区（原种子公司暨王路 寨城中村）改造项目 | 2024-08-12 |  | 173 | 350 | 281 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后7日内，预付总价款的30% | 0 | 7 | 30 | 78736.8 | 2024-08-12
[7 empty] | 174 | 350 | 282 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场后7日内付总货款的30% | 0 | 11 | 30 | 78736.8 | 2024-08-29
[7 empty] | 175 | 350 | 283 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场后7日内付总价款的30% | 0 | 11 | 30 | 78736.8
[7 empty] | 176 | 350 | 284 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收完成后一个月内，付总价款的10% | 0 | 30 | 10 | 26245.6
1265 | 46333 | 351 | 202408120010 | 沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目二标段 | 2024-08-12 |  | 177 | 351 | 289 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后7日内，预付总价款的30% | 0 | 7 | 30 | 201000 | 2024-08-12
[7 empty] | 178 | 351 | 290 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 门框安 装完成后7日内付总货款的30% | 100 | 7 | 30 | 201000 | 2024-10-06
[7 empty] | 179 | 351 | 291 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 门扇安装完成后7日内付总价 款的30% | 100 | 7 | 30 | 201000
[7 empty] | 180 | 351 | 292 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收完成后一个月内，付总价款的10% | 0 | 30 | 10 | 67000
1266 | 46373 | 352 | 202408150012 | 鄂尔多斯市东胜区佳泰市场升级改造消防项目 | 2024-08-15 |  | 940 | 352 | 122 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后2日内 | 0 | 2 | 100 | 12778 | 2024-08-15
1267 | 46377 | 353 | 202408170013 | 高科宇通人防公司采购订单 | 2024-08-17 |  | 397 | 353 | 1282 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3日内 | 0 | 3 | 10 | 20000 | 2024-08-17
[7 empty] | 398 | 353 | 1283 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 货到现场验收合格卸车前付清尾款 | 0 | 4 | 90 | 186000 | 2024-10-11
1269 | 46316 | 349 | DS202408110008 | 恒大财富中心二期人防工程项目 | 2024-08-11 |  | 169 | 349 | 277 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付设备材料价的50% | 0 | 0 | 37 | 246290 | 2024-08-11
[7 empty] | 170 | 349 | 278 | 人防门 | 1 | 产品发货 | 发货前，付清设备材料价尾款 | 0 | 0 | 36 | 246290 | 2024-08-23
[7 empty] | 171 | 349 | 279 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 安装人员进场后7日内付安装费用的50% | 0 | 7 | 14 | 25430 | 2024-09-01
[7 empty] | 172 | 349 | 280 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 安装完毕3日内，付清安装费用尾款 | 100 | 3 | 13 | 25430
[7 empty] | 393 | 349 | 1278 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，预付设备材料价的50% | 0 | 0 | 37 | 36180 | 2024-08-11
[7 empty] | 394 | 349 | 1279 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 发货前，付清设备材料价尾款 | 0 | 0 | 36 | 36180
[7 empty] | 395 | 349 | 1280 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装人员进场后7日内付安装费用的50% | 0 | 7 | 14 | 13600
[7 empty] | 396 | 349 | 1281 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕3日内，付清安装费用尾款 | 100 | 3 | 13 | 13600
1272 | 46459 | 357 | 202406280014 | 集大原铁路及相关配套工程JDYZF-1标-分体空调、多联机 | 2024-08-23 |  | 400 | 357 | 1285 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 设备经实物验收合格后 30 个工作日内，甲方支付到货设备总价的 70% | 0 | 34 | 70 | 1623104.7
[7 empty] | 401 | 357 | 1286 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 设备通过最终验收后 30 个工作日内，甲方支付至设备总价的85% | 0 | 30 | 15 | 347808.15
[7 empty] | 402 | 357 | 1287 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 本合同总价的15%作为质保金，在设备质量保证期满后 30 个工作日内无息付清 | 0 | 760 | 15 | 347808.15
1273 | 46460 | 358 | 202407220017 | 邢白瓷文化产业园人文宜居配套工程18#楼 | 2024-06-19 | 550000 | 181 | 358 | 293 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 预付总价的30% | 0 | 0 | 30 | 82500 | 2024-06-19
[7 empty] | 182 | 358 | 294 | 人防门 | 4 | 客户收货 | 人防设备送到现场后，支付总价的40% | 0 | 4 | 40 | 110000 | 2024-08-24
[7 empty] | 183 | 358 | 295 | 人防门 | 7 | 工程进度 | 全部设备安装完毕后，支付总价的25% | 100 | 0 | 25 | 68750
[7 empty] | 184 | 358 | 296 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防第三方检测公司出具检测报告后，余款5%一次付清 | 0 | 0 | 5 | 13750
[7 empty] | 403 | 358 | 1288 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 预付总价的30% | 0 | 0 | 30 | 82500 | 2024-06-19
[7 empty] | 404 | 358 | 1289 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 人防设备送到现场后，支付总价的40% | 0 | 4 | 40 | 110000 | 2024-08-24
[7 empty] | 405 | 358 | 1290 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 全部设备安装完毕后，支付总价的25% | 100 | 0 | 25 | 68750
[7 empty] | 406 | 358 | 1291 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 人防第三方检测公司出具检测报告后，余款5%一次付清 | 0 | 0 | 5 | 13750
1274 | 46465 | 359 | 202408200015 | 佳利首府防化通风设备采购项目 | 2024-08-21 |  | 407 | 359 | 1292 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内。 | 0 | 3 | 100 | 69351 | 2024-08-20
1275 | 46498 | 361 | DS202408240016 | 御河景苑二期人防工程-人防防护工程合同 | 2024-08-24 |  | 408 | 361 | 1293 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后二日内，预付合同总价款的30% | 0 | 2 | 30 | 72300 | 2024-08-24
[7 empty] | 409 | 361 | 1294 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 货到甲方指定位置卸车前，付合同总价款的50% | 0 | 0 | 50 | 120500 | 2024-09-11
[7 empty] | 410 | 361 | 1295 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕二日内，付合同总价款的20% | 100 | 2 | 20 | 48200 | 2024-09-15
1277 | 46524 | 362 | 202408260020 | 江苏淮鑫空调设备有限公司--脚踏风机订单 | 2024-08-26 |  | 411 | 362 | 1296 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内，全款到账后3天内发货 | 0 | 3 | 100 | 9960 | 2024-08-26
1278 | 46543 | 363 | 202405090033 | 城市绿地地下停车场不锈钢水箱 | 2024-08-29 | 272455 |  | 363
1279 | 46547 | 364 | 202404290036 | 沧州市年产2010吨医药树脂和10吨原料项目--冷却塔 | 2024-04-29 |  | 941 | 364 | 123 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内付30% | 0 | 3 | 30 | 75000 | 2024-04-29
[7 empty] | 942 | 364 | 124 | 消防通风 | 1 | 产品发货 | 提货前付40% | 0 | 0 | 40 | 100000 | 2024-05-31
[7 empty] | 943 | 364 | 125 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 客户收货并经甲方验收合格后，付27% | 0 | 0 | 27 | 67500
[7 empty] | 944 | 364 | 126 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 余3%质保期一年期满后付清 | 0 | 365 | 3 | 7500
1280 | 46548 | 365 | 202408280021 | 高科宇通人防公司采购单 | 2024-08-28 | 6140 | 824 | 365 | 127 | 人防电 | 4 | 客户收货 | 货到现场验收合格卸车前付清全款 | 0 | 4 | 100 | 6460 | 2024-10-11
1281 | 46555 | 367 | 202408300024 | 周口圣桦时代广场 | 2024-08-30 |  | 185 | 367 | 297 | 人防门 | 1 | 产品发货 | 付清全款发货 | 0 | 0 | 100 | 33000 | 2024-09-02
1284 | 46566 | 370 | 202408220018 | 府西新城二期电气--配电箱购销合同 | 2024-08-22 |  | 827 | 370 | 130 | 人防电 | 1 | 产品发货 | 发货前付清全款 | 0 | 0 | 100 | 5695 | 2024-08-29
1285 | 46571 | 371 | 202408310026 | 佳利首府防化通风设备清单 | 2024-08-31 |  | 413 | 371 | 1298 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内，全款到账后3天内发货 | 0 | 3 | 100 | 1686.5 | 2024-08-31
1286 | 46660 | 373 | 202409070006 | 星河湾荣景园项目 | 2024-09-07 |  | 414 | 373 | 1299 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后二日内，预付合同总价款的30% ￥31149.57 元 | 0 | 2 | 30 | 31149.57 | 2024-09-07
[7 empty] | 415 | 373 | 1300 | 人防通风 | 4 | 客户收货 | 材料进场3日内付合同总价款的30% ￥31149.57 元 | 0 | 7 | 30 | 31149.57 | 2024-09-22
[7 empty] | 416 | 373 | 1301 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 施工完毕3日内付合同总价款的30% ￥31149.57 元 | 100 | 3 | 30 | 31149.57 | 2024-10-01
[7 empty] | 417 | 373 | 1302 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收完毕付清尾款 | 0 | 0 | 10 | 10383.19
1288 | 46739 | 375 | 202409050005 | 远东商务酒店 | 2024-09-05 |  | 418 | 375 | 1303 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，开始生效预付1万元 | 0 | 0 | 35 | 10000 | 2024-09-05
[7 empty] | 419 | 375 | 1304 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装按完毕付1.3万元 | 100 | 0 | 46 | 13000
[7 empty] | 420 | 375 | 1305 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格后付5000元 | 0 | 0 | 19 | 5000
1290 | 46784 | 376 | 202409150011 | 莱芜凤岐云熙项目（62-3）地块人防通风工程 | 2024-09-15 | 238173.55 | 421 | 376 | 1306 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后2个工作日内。 | 0 | 2 | 13 | 30000 | 2024-09-15
[7 empty] | 422 | 376 | 1307 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 材料设备全部进场卸车前，付合同总价款的：60%（含定金） | 100 | 0 | 47 | 112903.8 | 2024-10-01
[7 empty] | 423 | 376 | 1308 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 滤毒室施工完毕二日内，付完成合格工程量价款的75% ； | 100 | 2 | 15 | 35725.6
[7 empty] | 424 | 376 | 1309 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 合同范围工作内容全部施工完毕二日内，付至合同总价款的95% ； | 100 | 2 | 20 | 47634.6
[7 empty] | 425 | 376 | 1310 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 合格证及相关验收资料移交前付清尾款（即总合同价款的5% | 0 | 0 | 5 | 11909
1292 | 46791 | 377 | DS1202409100012 | 河北雄安顿创建材科技有限公司 | 2024-09-16 |  | 426 | 377 | 1311 | 人防通风 | 0 | 合同签订 |  | 0 | 0 | 30 | 60000 | 2024-09-16
[7 empty] | 427 | 377 | 1312 | 人防通风 | 1 | 产品发货 |  | 0 | 0 | 30 | 80000
[7 empty] | 428 | 377 | 1313 | 人防通风 | 7 | 工程进度 |  | 100 | 0 | 30 | 40000
[7 empty] | 429 | 377 | 1314 | 人防通风 | 9 | 工程验收 |  | 0 | 0 | 10 | 20000
1293 | 46911 | 380 | 202409010001 | 集大原站房项目---空调、风机控制箱买卖合同 | 2024-09-19 |  | 830 | 380 | 136 | 人防电 | 7 | 工程进度 | 上月19日至本月的18日为一个结算周期，当月18日为本月的结算截止日期。 | 100 | 0 | 100 | 351696
1295 | 46943 | 383 | 202409110008 | 佳利首府防化通风设备采购项目 | 2024-09-11 |  | 434 | 383 | 1319 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后3个工作日内 | 0 | 3 | 100 | 9588 | 2024-09-11
1297 | 46946 | 384 | 202409120009 | 献县逸城学府8#楼项目--通风安装施工合同 | 2024-09-12 |  | 435 | 384 | 1320 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 签订合同后材料进场安装付100000 | 0 | 0 | 48 | 100000 | 2024-09-15
[7 empty] | 436 | 384 | 1321 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 通风设备安装完付100000 | 100 | 0 | 48 | 100000
[7 empty] | 437 | 384 | 1322 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收合格后付10000 | 0 | 0 | 4 | 10000
1299 | 46964 | 386 | 202409030002 | 双子星项目改造人防电 | 2024-09-03 |  | 834 | 386 | 143 | 人防电 | 0 | 合同签订 | 合同签订后，开始生效预付合同总价款的28% | 0 | 0 | 28 | 18000 | 2024-09-03
[7 empty] | 835 | 386 | 144 | 人防电 | 4 | 客户收货 | 设备进场后2日内付合同总价款的46% | 0 | 6 | 46 | 30000 | 2024-09-27
[7 empty] | 836 | 386 | 145 | 人防电 | 9 | 工程验收 | 安装完毕验收合格后2日内付清合同尾款 | 0 | 2 | 26 | 17000
1300 | 46966 | 387 | 202409150012 | 宁晋晶福苑东区二期项目 | 2024-09-15 |  | 438 | 387 | 1323 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 每个月支付乙方已完工程量的70% | 100 | 0 | 70 | 189000 | 2024-10-01
[7 empty] | 439 | 387 | 1324 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 经甲方、监理单位及建设单位验收通过后，支付至乙方已完工程量的90% | 0 | 0 | 20 | 54000
[7 empty] | 440 | 387 | 1325 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 经上级住建局等相关主管部门验收合格后，支付至乙方已完工程量的97% | 0 | 0 | 7 | 18900
[7 empty] | 441 | 387 | 1326 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余的竣/交工结算金额的3％为质量保修金，按照质量保修金的相应条款支 | 0 | 0 | 3 | 8100
1302 | 46994 | 388 | 202409270021 | 河北衡水市海棠观邸小区地下车库人防门 | 2024-09-27 |  | 186 | 388 | 298 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后7日内，预付总价款的20% | 0 | 7 | 20 | 56000 | 2024-09-27
[7 empty] | 187 | 388 | 299 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场后7日内付总货款的40% | 0 | 11 | 40 | 112000
[7 empty] | 188 | 388 | 300 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场后7日内付总价款的30% | 0 | 11 | 30 | 84000
[7 empty] | 189 | 388 | 301 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收完成后一个月内，付总价款的10% | 0 | 30 | 10 | 28000
1303 | 46902 | 379 | 202409210014 | 沧州市永泰消防设施服务有限公司水箱订单 | 2024-09-21 |  | 829 | 379 | 135 | 人防电 | 1 | 产品发货 | 发货前，付清全款 | 0 | 0 | 100 | 20000 | 2024-10-18
1304 | 47065 | 390 | 202409150013 | 新建大新行车公寓工程通风空调工程 | 2024-10-04 | 3196626.3 | 442 | 390 | 1327 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 除预留各类保证类专项资金外，当期工程款支付按照当期结算工程款的 70 % | 100 | 0 | 70 | 2439025.87 | 2024-10-18
[7 empty] | 443 | 390 | 1328 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 乙方合同义务履约完毕且已办理合同封账协议，按照开累结算工程款的 80 % | 100 | 0 | 10 | 348432.27
[7 empty] | 444 | 390 | 1329 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 乙方施工完工经甲方验收合格后 1 年，按照开累结算工程款的 85 % 在 3 个月 | 0 | 365 | 5 | 174216.13
[7 empty] | 445 | 390 | 1330 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 甲方工程项目整体经建设单位（业主）竣工验收，按照开累结 算工程款的 97 | 0 | 0 | 12 | 418118.72
[7 empty] | 446 | 390 | 1331 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 剩余工程结算款按合同约定退回和支付。 | 0 | 730 | 3 | 104529.68
1310 | 49085 | 398 | 202409230018 | 华阳路与崇义街交口停车场工程 | 2024-09-01 | 268504.61 | 945 | 398 | 127 | 消防通风 | 7 | 工程进度 | 在甲方拨款前提下，工程全部安装完成支付至合同总价的70% | 100 | 0 | 70 | 187953.23
[7 empty] | 946 | 398 | 128 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%? | 0 | 0 | 25 | 67126.15
[7 empty] | 947 | 398 | 129 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 工程完工验收完成合格无问题满质保期后、无质量问题一次性返还合同款5% | 0 | 730 | 5 | 13425.23
1311 | 49053 | 397 | 202410140006 | 原建设银行南家属院西片棚户区改造项目 (改范围后）人防门工程 | 2024-10-14 | 175400 | 190 | 397 | 302 | 人防门 | 0 | 合同签订 | 合同签订后7日内付定金 | 0 | 7 | 20 | 35000 | 2024-10-14
[7 empty] | 191 | 397 | 303 | 人防门 | 5 | 门框收货 | 门框进场安装完毕后7日内付 | 100 | 41 | 29 | 50000
[7 empty] | 192 | 397 | 304 | 人防门 | 6 | 门扇收货 | 门扇进场安装完毕后7日内付 | 100 | 41 | 34 | 60000
[7 empty] | 193 | 397 | 305 | 人防门 | 9 | 工程验收 | 人防部门验收完成后一个月内付尾款 | 0 | 30 | 17 | 30400
1312 | 47191 | 395 | 202410100004 | 泉子庙社区旧村改造人防工程 | 2024-10-10 | 69579.46 | 448 | 395 | 1333 | 人防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后三日内预付合同总价款的30％ | 0 | 3 | 30 | 20873.84 | 2024-10-10
[7 empty] | 449 | 395 | 1334 | 人防通风 | 1 | 产品发货 | 安装人员及材料到达现场卸车前付合同总价款的50% | 0 | 0 | 50 | 34789.73
[7 empty] | 450 | 395 | 1335 | 人防通风 | 7 | 工程进度 | 安装完毕三日内付合同总价款的18％ | 100 | 3 | 18 | 12524.3
[7 empty] | 451 | 395 | 1336 | 人防通风 | 9 | 工程验收 | 验收资料移交前付清合同尾款 | 0 | 0 | 2 | 1391.59
1313 | 49093 | 399 | 202410160007 | 怡家公馆-幼儿园项目 | 2024-10-16 | 13388.5 | 970 | 399 | 132 | 消防通风 | 0 | 合同签订 | 合同签订后2个工作日内，付定金30% | 0 | 2 | 30 | 4016.55 | 2024-10-16
[7 empty] | 971 | 399 | 133 | 消防通风 | 1 | 产品发货 | 发货前付清全款 | 0 | 0 | 70 | 9371.95
1314 | 49137 | 429 | 202405220020 | 集大原铁路及相关配套工程JDYZF-1标 | 2024-10-17 | 1100028.18 | 972 | 429 | 151 | 消防通风 | 4 | 客户收货 | 设备经实物验收合格后 30 个工作日内，甲方支付到货设备总价的 70% | 0 | 34 | 70 | 770019.73 | 2024-05-22
[7 empty] | 973 | 429 | 152 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 设备通过最终验收后 30 个工作日内，甲方支付设备总价的85% | 0 | 30 | 15 | 165004.23
[7 empty] | 974 | 429 | 153 | 消防通风 | 9 | 工程验收 | 本合同总价的15%作为质保金，在设备质量保证期满后 30 个工作日内无息付清 | 0 | 760 | 15 | 165004.22

## Sheet2
付款条件 | 业务比例 | 系统判断 | 金额基数 | 延迟天数 | 付款比例 | 计算方法
合同签订 | 0% | OA取值 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
产品发货 | -1% | U8发货单保存 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 0%及小于100%的正值 | U8发货单保存 | 该产品类别所有发货单金额合计 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 100% | U8发货单金额达到订单金额98% | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
门框发货 | -1% | U8发货单保存 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 0%及小于100%的正值 | U8发货单保存 | 该产品类别所有发货单金额合计 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 100% | U8发货单金额达到订单金额98% | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
门扇发货 | -1% | U8发货单保存 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 0%及小于100%的正值 | U8发货单保存 | 该产品类别所有发货单金额合计 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 100% | U8发货单金额达到订单金额98% | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
客户收货 | -1% | U8发货单保存 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 0%及小于100%的正值 | U8发货单保存 | 该产品类别所有发货单金额合计 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 100% | U8发货单金额达到订单金额98% | 合同或订单金额合计取大 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
门框收货 | -1% | U8发货单保存 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 0%及小于100%的正值 | U8发货单保存 | 该产品类别所有发货单金额合计 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 100% | U8发货单金额达到订单金额98% | 合同或订单金额合计取大 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
门扇收货 | -1% | U8发货单保存 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 0%及小于100%的正值 | U8发货单保存 | 该产品类别所有发货单金额合计 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
| 100% | U8发货单金额达到订单金额98% | 合同或订单金额合计取大 | 系统值+4天 | 系统值 | 按单次比例计算，累加
工程进度 | 小于100%的正值比例，1%表示发生 | BI表值比较标准值 | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按累计比例计算
工程验收 | 0% | BI表值为“是” | 合同或订单金额合计取大 | 系统值 | 系统值 | 按累计比例计算
| 1、代销类的合同，不用传U8，怎么办？ | 查一个代销的合同，看看OA和U8的数据能否对应上 | 于哥
2、收款条件的顺序
基于ERP取数
带出业务经理
电商的单独取数一下
Note on E2: admin: 延期天数
Note on E12: admin: 4天是运输周期
Note on G21: admin: 之前的各个条件比例之和